教学基本状态数据采集

工 作 手 册

教务处

2013年10月8日

目  录

一、教学基本状态数据采集工作日程安排…………………………………1

二、教学基本状态数据采集任务分解表(数据库顺序)……………………3

三、责任部门数据采集任务汇总表…………………………………………7

四、各院（系）数据采集任务汇总表…………………………………12

五、数据采集材料提交要求………………………………………………14

六、撰写文稿部分基本规范要求…………………………………………15

七、数据采集项目审核书……………………………………………………16

八、提交数据材料交接表……………………………………………………17

九、教学基本状态数据支撑材料清单………………………………………18

十、文档数据和链接数据统计表……………………………………………23

一、教学基本状态数据采集工作日程安排

| 序号 | 时间 | 工作任务 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10月9日 | 数据采集工作 第一次布置会、学习培训 | - 教务处向责任部门布置工作任务； - 校领导提出工作要求； - 教务处对责任部门和各院（部）数据采集工作负责人和联络员进行集体培训。 |
| 2 | 10月１０日-10月15日 | 采集任务二次分解 | １.责任部门和各院（部）成立数据采集工作领导小组，由责任部门和院（部）主要负责人任组长，并将名单报教务处。 ２.责任部门和各院（部）组织工作人员学习《教学基本状态数据采集工作手册》和《全国高校教学基本状态数据库数据项内涵说明》，并对承担的采集任务进行二次分解，制定工作方案，做好采集准备。各责任部门和各院（部）在10月15日上午11：30之前任务分解表和工作方案报加盖公章后报教务处教研科，并将电子稿发表教务处数据采集专用邮箱：sjsbgz@yeah.net。 |
| 3 | 10月16日 | 数据采集工作 第二次布置会 | 责任部门与各院（系）对接，落实数据采集任务。 |
| 4 | 10月17日-10月27日 | 数据采集和数据审核 | 1.各院（系）根据责任部门要求采集数据，并在规定时间（10月21日）向责任部门提交数据。 2.责任部门按学校数据材料报送要求与格式汇总、整理数据。 3.责任部门主要负责人主持对数据项逐一审核，确认无误后，在数据采集项目审核书上签字，并报送分管校领导审核。 4.分管校领导审核无误后，在数据采集项目审核书上签字，并返回相关责任部门。 （审核要求：①数字类数据，要审核无误；②文档类数据，要对具体内容审核把关；③网址链连类数据要确保能够打开浏览）。 5．数据审核要做到“三上两下”：通过第一次审核明确存在问题后，返回责任部门或相关院（系）修改；责任部门和院（系）修改无误再次提交审核；如再发现问题，再次返回修改后再提交审核。 |
| 5 | 10月28日- 11月１日 | 提交数据 | 各责任部门向教务处提交数据材料：1.数据项表格；2.文档类材料；3.数据采集项目审核书；4.支撑材料目录清单。 |
| 6 | 11月2日-11月7日 | 校领导小组审核数据、 数据分析 | - 教务处对采集数据进行汇总、整理，对照合格评估方案，对采集的数据进行深入分析，并做出《数据采集分析报告》。 - 教务处向校数据采集工作领导小组报告数据采集结果，校数据采集工作领导小组审核。 |
| 7 | 11月8日——11月13日 | 上传数据 | 教务处将数据上传至教育部评估中心网站。 |

二、教学基本状态数据采集任务分解表

(按数据库顺序)

| 数据群项目 | 序号 | 数据项 | 责任部门 | 责任人 | 协作部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 校 初 始 化 信 息 | 1 | 表Ⅰ 学校基本情况★ | 院办 | 王家军 |  |
|  | 2 | 表Ⅱ 校训、办学思想 ★■ | 院办 | 王家军 | 宣传部 |
|  | 3 | 表Ⅲ 院（系）和其他教学单位情况★ | 院办 | 王家军 | 教务处 |
|  | 4 | 表Ⅳ 学科专业情况★ | 院办 | 王家军 | 教务处、科研处 |
|  | 5 | 表Ⅴ 学校面积 ★ | 院办 | 王家军 | 基建处 |
|  | 6 | 表Ⅵ 学校发展规划 ★■ | 院办 | 王家军 |  |
|  | 7 | 表Ⅶ 校友会与社会合作★ | 院办 | 王家军 | 科研处 |
| （一） 师 资 队 伍 | 8 | 表1-1校领导基本信息★ | 人事处 | 周群 | 院办 |
|  | 9 | 表1-2师资队伍概况★ | 人事处 | 周群 | 各院（系） |
|  | 10 | 表1-3学校聘请校外教师概况★ | 人事处 | 周群 | 各院（系） |
|  | 11 | 表1-4-1高层次人才★ | 人事处 | 周群 |  |
|  | 12 | 表1-4-2高层次研究群体（团队）★ | 人事处 | 周群 |  |
|  | 13 | 表1-5院（系）和其他教学单位专任教师情况★ | 人事处 | 周群 | 各院（系） |
|  | 14 | 表1-6院（系）教师培训进修、交流情况 | 人事处 | 周群 | 各院（系） |
|  | 15 | 表1-7学校实验技术人员职称、学位、年龄概况 | 人事处 | 周群 | 各院（系） |
|  | 16 | 表1-8院（系）实验技术人员职称、学位、年龄概况 | 人事处 | 周群 | 各院（系） |
| （二） 教 育 教 学 （二） 教 育 教 学 | 17 | 表2-1 院（系）下属各专业情况 | 教务处 | 蔡飞 | 各院（系） |
|  | 18 | 表2-2 院（系）教学安排 | 教务处 | 蔡飞 | 各院（系） |
|  | 19 | 表2-3 人才培养模式创新实验区★ | 教务处 | 蔡飞 |  |
|  | 20 | 表2-4 国家级教学基地及拔尖人才培养计划★ | 教务处 | 蔡飞 |  |
|  | 21 | 表2-5 实验教学示范中心★ | 教务处 | 蔡飞 |  |
|  | 22 | 表2-6 本科实验、实习、实训场所 | 教务处 | 蔡飞 | 教师教学发展中心 |
|  | 23 | 表2-7 校外实习、实训基地★ | 教务处 | 蔡飞 | 各院（系） |
|  | 24 | 表2-8-1 教材情况——编写教材概况 | 教务处 | 蔡飞 | 科研处、各院（系） |
|  | 25 | 表2-8-2 教材情况——使用教材概况 | 教务处 | 蔡飞 | 科研处、各院（系） |
|  | 26 | 表2-9-1 教学管理制度 ★■ | 教务处 | 蔡飞 |  |
|  | 27 | 表2-9-2 教学管理文件目录 ★■ | 教务处 | 蔡飞 | 各院（系） |
|  | 28 | 表2-10 本科教学信息化 ★■ | 教务处 | 蔡飞 |  |
|  | 29 | 表2-11 教学质量监控体系 ★■ | 教务处 | 蔡飞 |  |
|  | 30 | 表2-12 教学管理组织机构（科室） ★■ | 教务处 | 蔡飞 | 人事处 |
|  | 31 | 表2-13 校级教学管理人员 | 教务处 | 蔡飞 | 人事处 |
|  | 32 | 表2-14 院（系）教学管理人员 | 教务处 | 蔡飞 | 各院（系）、人事处 |
|  | 33 | 表2-15 教学管理人员培训及成果 | 教务处 | 蔡飞 | 各院（系） |
|  | 34 | 表2-16 教学质量监控人员 | 教务处 | 蔡飞 |  |
|  | 35 | 表2-17 评教统计表 | 教务处 | 蔡飞 |  |
|  | 36 | 表2-18 本科课程、授课情况表 | 教务处 | 蔡飞 |  |
|  | 37 | 表2-19 各专业专任教师职称、学位、年龄、学缘情况★ | 人事处 | 周群 | 各院（系） |
|  | 38 | 表2-20 教学事故★■ | 教务处 | 蔡飞 |  |
|  | 39 | 表2-21-1 教师所获荣誉概况 | 教务处 | 蔡飞 | 人事处、学工处、科研处 |
|  | 40 | 表2-21-2 院（系）教师个人所获荣誉 | 教务处 | 蔡飞 | 各院（系）、人事处 |
|  | 41 | 表2-21-3 院（系）教学团队 | 教务处 | 蔡飞 | 各院（系） |
|  | 42 | 表2-22-1 课程建设 ★■ | 教务处 | 蔡飞 |  |
|  | 43 | 表2-22-2 课程情况 | 教务处 | 蔡飞 |  |
|  | 44 | 表2-22-3 精品（优秀）课程（群） | 教务处 | 蔡飞 |  |
|  | 45 | 表2-23 分专业实验、毕业综合训练情况 | 教务处 | 蔡飞 | 各院（系） |
|  | 46 | 表2-24 院（系）毕业综合训练指导教师情况 | 教务处 | 蔡飞 | 各院（系） |
|  | 47 | 表2-25-1 教学改革概况★■ | 教务处 | 蔡飞 | 各院（系） |
|  | 48 | 表2-25-2 教育教学研究与改革项目 | 教务处 | 蔡飞 | 各院（系） |
|  | 49 | 表2-25-3 教学成果奖 | 教务处 | 蔡飞 | 各院（系） |
|  | 50 | 表2-26 本科生教学效果 | 学生处 | 刘莹 | 教务处、团委、 各院（系） |
|  | 51 | 表2-27-1 院（系）教学效果——本科生学科竞赛获奖情况 | 团委 | 丁莹 | 各院（系） |
|  | 52 | 表2-27-2 院（系）教学效果——本科生创新活动、技能竞赛获奖情况 | 团委 | 丁莹 | 各院（系） |
|  | 53 | 表2-27-3 院（系）教学效果——本科生文艺、体育竞赛获奖情况 | 团委 | 丁莹 | 各院（系） |
|  | 54 | 表2-27-4 院（系）教学效果——专利情况 | 团委 | 丁莹 | 各院（系） |
|  | 55 | 表2-27-5院（系）教学效果——参加国际会议 | 团委 | 丁莹 | 各院（系） |
|  | 56 | 表2-28 交流学生情况 | 院办 | 王家军 | 教务处 |
| （三）教 育 经 费 | 57 | 表3-1 教学经费概况 ● | 财务处 | 章跃一 | 教务处 |
|  | 58 | 表3-2 学校教育经费支出● | 财务处 | 章跃一 | 教务处 |
|  | 59 | 表3-3 教育事业收入 ● | 财务处 | 章跃一 |  |
|  | 60 | 表3-4 当年捐赠情况 ● | 财务处 | 章跃一 | 院办 |
| （四）教学科研仪器 | 61 | 表4-1 固定资产情况★ | 资产与设备管理处 | 张其飞 | 财务处 |
|  | 62 | 表4-2 院（系）教学科研仪器值 ★■ | 资产与设备管理处 | 张其飞 | 各院（系） |
| （五）教 学 条 件 | 63 | 表5-1 教学行政用房及教学设备 ★ | 院办 | 王家军 | 基建处、资产与设备管理处 |
|  | 64 | 表5-2 图书、期刊● | 图书馆 | 沈仁国 |  |
|  | 65 | 表5-3 校园网建设情况★ | 信息化建设与管理办公室 | 杨剑 |  |
|  | 66 | 表5-4 生活用房（学生食堂、澡堂、宿舍）★ | 后勤处 | 胡元强 | 基建处 |
| （六） 学 生 基 本 情 况 | 67 | 表6-1 教风学风概况 | 学生处 | 刘莹 | 教务处 |
|  | 68 | 表6-2-1学生管理组织机构（科室）■ | 学生处 | 刘莹 | 人事处 |
|  | 69 | 表6-2-2 校级学生管理人员 | 学生处 | 刘莹 | 人事处 |
|  | 70 | 表6-2-3 院（系）学生管理人员 | 学工处 | 刘莹 | 各院（系） |
|  | 71 | 表6-3 就业管理人员 | 招生就业处 | 刘贵友 | 人事处 |
|  | 72 | 表6-4 学生数量基本情况★ | 教务处 | 蔡飞 | 招生就业处 学生处 |
|  | 73 | 表6-5 普通本科分专业学生数 | 教务处 | 蔡飞 | 各院（系） |
|  | 74 | 表6-6 近一届本科生招生类别情况★ | 招生就业处 | 刘贵友 | 教务处 |
|  | 75 | 表6-7 国外及港澳台学生情况★ | 院办 | 王家军 |  |
|  | 76 | 表6-8 近一届本科生录取标准及人数 | 招生就业处 | 刘贵友 | 教务处 |
|  | 77 | 表6-9 各专业招生报到情况 | 招生就业处 | 刘贵友 | 学生处 |
|  | 78 | 表6-10 本科生奖贷补 | 学生处 | 刘莹 |  |
|  | 79 | 表6-11-1 应届本科毕业生就业情况 | 招生就业处 | 刘贵友 |  |
|  | 80 | 表6-11-2 院（系）应届本科毕业生就业情况 | 招生就业处 | 刘贵友 | 各院（系） |
| （七）学生课外活动 | 81 | 表7-1 学生社团 | 团委 | 丁莹 |  |
|  | 82 | 表7-2 课外活动、讲座 | 团委 | 丁莹 | 教务处 |
|  | 83 | 表7-3 素质教育基地、职业资质培训等情况★■ | 学生处 | 刘莹 |  |
| （八）科研 情况 | 84 | 表8-1-1 科研机构概况★■ | 科研处 | 徐国华 |  |
|  | 85 | 表8-1-2 科研机构列表 | 科研处 | 徐国华 |  |
|  | 86 | 表8-2 教师科研情况● | 科研处 | 徐国华 | 各院（系） |
| （九）学科 建设 | 87 | 表9-1 学科建设概况★ | 科研处 | 徐国华 | 教务处、各院（系） |
|  | 88 | 表9-2 博士后流动站 ★ |  |  |  |
|  | 89 | 表9-3 博士点、硕士点 ★ |  |  |  |
|  | 90 | 表9-4 重点学科 ★ |  |  |  |
| (十)高职高专信息采集补充表 | 91 | 高职高专信息采集补充表一 | 教务处 | 蔡飞 |  |
|  | 92 | 高职高专信息采集补充表二 | 教务处 | 蔡飞 | 招生就业处 |
| （十一）特殊情况说明 | 93 | 特殊情况说明■ | 教务处 | 蔡飞 |  |

注：1.《责任分解表》与《全国本科高校教学基本状态数据填报表格》是一一对应关系，包括学校初始化信息和11个数据群项目，共有93个数据项。

2.本表格按照填写内容要求的不同，将各表格划分为状态值、学年区间值和自然年区间值，并在表格上以不同符号标记，其中后面标记为“★”的为状态值，标记为“●”为自然年区间值，无标记的为“学年区间值”。三类数据的具体填报要求详见《全国高校教学基本状态数据库数据项内涵说明》。

3．标有“■”的项目（即申报表格中打上阴影的内容）本次无需申报，到接受新设置本科高校合格评估的年份再申报。

三、责任部门数据采集任务汇总表

1．院办

| 数据群项目 | 序号 | 数据项 | 责任部门 | 责任人 | 协作部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校初始化信息 | 1 | 表Ⅰ 学校基本情况★ | 院办 | 王家军 |  |
| 学校初始化信息 | 2 | 表Ⅱ 校训、办学思想★■ | 院办 | 王家军 | 宣传部 |
| 学校初始化信息 | 3 | 表Ⅲ 院（系）和其他教学单位情况★ | 院办 | 王家军 | 教务处 |
| 学校初始化信息 | 4 | 表Ⅳ 学科专业情况★ | 院办 | 王家军 | 教务处 科研处 |
| 学校初始化信息 | 5 | 表Ⅴ 学校面积★ | 院办 | 王家军 | 基建处 |
| 学校初始化信息 | 6 | 表Ⅵ 学校发展规划★■ | 院办 | 王家军 |  |
| 学校初始化信息 | 7 | 表Ⅶ 校友会与社会合作★ | 院办 | 王家军 | 科研处 |
| 教育教学 | 8 | 表2-28 交流学生情况 | 院办 | 王家军 | 教务处 |
| 教学条件 | 9 | 表5-1 教学行政用房及教学设备★ | 院办 | 王家军 | 相关部门 |
| 学生基本情况 | 10 | 表6-7 国外及港澳台学生情况★ | 院办 | 王家军 |  |

2．人事处

| 数据群项目 | 序号 | 数据项 | 责任部门 | 责任人 | 协作部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 师资队伍 | 1 | 表1-1校领导基本信息★ | 人事处 | 周群 | 院办 |
| 师资队伍 | 2 | 表1-2师资队伍概况★ | 人事处 | 周群 | 各院（系） |
| 师资队伍 | 3 | 表1-3学校聘请校外教师概况★ | 人事处 | 周群 | 各院（系） |
| 师资队伍 | 4 | 表1-4-1高层次人才★ | 人事处 | 周群 |  |
| 师资队伍 | 5 | 表1-4-2高层次研究群体（团队）★ | 人事处 | 周群 |  |
| 师资队伍 | 6 | 表1-5院（系）和其他教学单位专任教师情况★ | 人事处 | 周群 | 各院（系） |
| 师资队伍 | 7 | 表1-6院（系）教师培训进修、交流情况 | 人事处 | 周群 | 各院（系） |
| 师资队伍 | 8 | 表1-7学校实验技术人员职称、学位、年龄概况 | 人事处 | 周群 | 各院（系） |
| 师资队伍 | 9 | 表1-8院（系）实验技术人员职称、学位、年龄概况 | 人事处 | 周群 | 各院（系） |
| 教育教学 | 10 | 表2-19 各专业专任教师职称、学位、年龄、学缘情况★ | 人事处 | 周群 | 各院（系） |

3．教务处

| 数据群项目 | 序号 | 数据项 | 责任部门 | 责任人 | 协作部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育教学 | 1 | 表2-1 院（系）下属各专业情况 | 教务处 | 蔡飞 | 各院（系） |
| 教育教学 | 2 | 表2-2 院（系）教学安排 | 教务处 | 蔡飞 | 各院（系） |
| 教育教学 | 3 | 表2-3 人才培养模式创新实验区★ | 教务处 | 蔡飞 |  |
| 教育教学 | 4 | 表2-4 国家级教学基地及拔尖人才培养计划★ | 教务处 | 蔡飞 |  |
| 教育教学 | 5 | 表2-5 实验教学示范中心★ | 教务处 | 蔡飞 |  |
| 教育教学 | 6 | 表2-6 本科实验、实习、实训场所 | 教务处 | 蔡飞 | 教师教学发展中心 |
| 教育教学 | 7 | 表2-7 校外实习、实训基地★ | 教务处 | 蔡飞 | 各院（系） |
| 教育教学 | 8 | 表2-8-1 教材情况——编写教材概况 | 教务处 | 蔡飞 | 科研处、各院（系） |
| 教育教学 | 9 | 表2-8-2 教材情况——使用教材概况 | 教务处 | 蔡飞 | 科研处、各院（系） |
| 教育教学 | 10 | 表2-9-1 教学管理制度 ★■ | 教务处 | 蔡飞 |  |
| 教育教学 | 11 | 表2-9-2 教学管理文件目录 ★■ | 教务处 | 蔡飞 | 各院（系） |
| 教育教学 | 12 | 表2-10 本科教学信息化 ★■ | 教务处 | 蔡飞 |  |
| 教育教学 | 13 | 表2-11 教学质量监控体系 ★■ | 教务处 | 蔡飞 |  |
| 教育教学 | 14 | 表2-12 教学管理组织机构（科室） ★■ | 教务处 | 蔡飞 | 人事处 |
| 教育教学 | 15 | 表2-13 校级教学管理人员 | 教务处 | 蔡飞 | 人事处 |
| 教育教学 | 16 | 表2-14 院（系）教学管理人员 | 教务处 | 蔡飞 | 各院（系）、人事处 |
| 教育教学 | 17 | 表2-15 教学管理人员培训及成果 | 教务处 | 蔡飞 | 各院（系） |
| 教育教学 | 18 | 表2-16 教学质量监控人员 | 教务处 | 蔡飞 |  |
| 教育教学 | 19 | 表2-17 评教统计表 | 教务处 | 蔡飞 |  |
| 教育教学 | 20 | 表2-18 本科课程、授课情况表 | 教务处 | 蔡飞 |  |
| 教育教学 | 21 | 表2-20 教学事故★■ | 教务处 | 蔡飞 |  |
| 教育教学 | 22 | 表2-21-1 教师所获荣誉概况 | 教务处 | 蔡飞 | 人事处 、学工处、科研处 |
| 教育教学 | 23 | 表2-21-2 院（系）教师个人所获荣誉 | 教务处 | 蔡飞 | 各院（系）、人事处 |
| 教育教学 | 24 | 表2-21-3 院（系）教学团队 | 教务处 | 蔡飞 | 各院（系） |
| 教育教学 | 25 | 表2-22-1 课程建设 ★■ | 教务处 | 蔡飞 |  |
| 教育教学 | 26 | 表2-22-2 课程情况 | 教务处 | 蔡飞 |  |
| 教育教学 | 27 | 表2-22-3 精品（优秀）课程（群） | 教务处 | 蔡飞 |  |
| 教育教学 | 28 | 表2-23 分专业实验、毕业综合训练情况 | 教务处 | 蔡飞 | 各院（系） |
| 教育教学 | 29 | 表2-24 院（系）毕业综合训练指导教师情况 | 教务处 | 蔡飞 | 各院（系） |
| 教育教学 | 30 | 表2-25-1 教学改革概况★■ | 教务处 | 蔡飞 | 各院（系） |
| 教育教学 | 31 | 表2-25-2 教育教学研究与改革项目 | 教务处 | 蔡飞 | 各院（系） |
| 教育教学 | 32 | 表2-25-3 教学成果奖 | 教务处 | 蔡飞 | 各院（系） |
| 学生基本情况 | 33 | 表6-4 学生数量基本情况★ | 教务处 | 蔡飞 | 招生就业处 学生处 |
| 学生基本情况 | 34 | 表6-5 普通本科分专业学生数 | 教务处 | 蔡飞 | 各院（系） |
| 高职高专信息采集补充表 | 35 | 高职高专信息采集补充表一 | 教务处 | 蔡飞 |  |
| 高职高专信息采集补充表 | 36 | 高职高专信息采集补充表二 | 教务处 | 蔡飞 | 招生就业处 |
| 特殊情况说明 | 37 | 特殊情况说明■ | 教务处 | 蔡飞 |  |

4．学生处

| 数据群项目 | 序号 | 数据项 | 责任部门 | 责任人 | 协作部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育教学 | 1 | 表2-26 本科生教学效果 | 学生处 | 刘莹 | 教务处、团委、 各院（系） |
| 学生基本情况 | 2 | 表6-1 教风学风概况 | 学生处 | 刘莹 | 教务处 |
| 学生基本情况 | 3 | 表6-2-1学生管理组织机构（科室）■ | 学生处 | 刘莹 | 人事处 |
| 学生基本情况 | 4 | 表6-2-2 校级学生管理人员 | 学生处 | 刘莹 | 人事处 |
| 学生基本情况 | 5 | 表6-2-3 院（系）学生管理人员 | 人事处 | 周群 | 各院（系） |
| 学生基本情况 | 6 | 表6-10 本科生奖贷补 | 学生处 | 刘莹 |  |
| 学生课外活动 | 7 | 表7-3 素质教育基地、职业资质培训等情况★■ | 学生处 | 刘莹 |  |

5．招生就业处

| 数据群项目 | 序号 | 数据项 | 责任部门 | 责任人 | 协作部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生基本情况 | 1 | 表6-3 就业管理人员 | 招生就业处 | 刘贵友 | 人事处 |
| 学生基本情况 | 2 | 表6-6 近一届本科生招生类别情况★ | 招生就业处 | 刘贵友 | 教务处 |
| 学生基本情况 | 3 | 表6-8 近一届本科生录取标准及人数 | 招生就业处 | 刘贵友 | 教务处 |
| 学生基本情况 | 4 | 表6-9 各专业招生报到情况 | 招生就业处 | 刘贵友 | 学生处 |
| 学生基本情况 | 5 | 表6-11-1 应届本科毕业生就业情况 | 招生就业处 | 刘贵友 |  |
| 学生基本情况 | 6 | 表6-11-2 院（系）应届本科毕业生就业情况 | 招生就业处 | 刘贵友 | 各院（系） |

6．资产与设备管理处

| 数据群项目 | 序号 | 数据项 | 责任部门 | 责任人 | 协作部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学仪器科研 | 1 | 表4-1 固定资产情况★ | 资产与设备管理处 | 张其飞 | 财务处 |
| 教学仪器科研 | 2 | 表4-2 院（系）教学科研仪器值 ★■ | 资产与设备管理处 | 张其飞 | 各院（系） |

7．财务处

| 数据群项目 | 序号 | 数据项 | 责任部门 | 责任人 | 协作部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育经费 | 1 | 表3-1 教学经费概况 ● | 财务处 | 章跃一 | 教务处 |
| 教育经费 | 2 | 表3-2 学校教育经费支出● | 财务处 | 章跃一 | 教务处 |
| 教育经费 | 3 | 表3-3 教育事业收入 ● | 财务处 | 章跃一 |  |
| 教育经费 | 4 | 表3-4 当年捐赠情况 ● | 财务处 | 章跃一 | 院办 |

8．科研处

| 数据群项目 | 序号 | 数据项 | 责任部门 | 责任人 | 协作部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科研情况 | 1 | 表8-1-1 科研机构概况★■ | 科研处 | 徐国华 |  |
| 科研情况 | 2 | 表8-1-2 科研机构列表 | 科研处 | 徐国华 |  |
| 科研情况 | 3 | 表8-2 教师科研情况● | 科研处 | 徐国华 | 各院（系） |
| 学科建设 | 4 | 表9-1 学科建设概况★ | 科研处 | 徐国华 | 各院（系） |
| 学科建设 | 6 | 表9-2 博士后流动站★ |  |  |  |
| 学科建设 | 7 | 表9-3 博士点、硕士点★ |  |  |  |
| 学科建设 | 8 | 表9-4 重点学科★ |  |  |  |

9．团委

| 数据群项目 | 序号 | 数据项 | 责任部门 | 责任人 | 协作部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育教学 | 1 | 表2-27-1 院（系）教学效果——本科生学科竞赛获奖情况 | 团委 | 丁莹 | 各院（系） |
| 教育教学 | 2 | 表2-27-2 院（系）教学效果——本科生创新活动、技能竞赛获奖情况 | 团委 | 丁莹 | 各院（系） |
| 教育教学 | 3 | 表2-27-3 院（系）教学效果——本科生文艺、体育竞赛获奖情况 | 团委 | 丁莹 | 各院（系） |
| 教育教学 | 4 | 表2-27-4 院（系）教学效果——专利情况 | 团委 | 丁莹 | 各院（系） |
| 教育教学 | 5 | 表2-27-5院（系）教学效果——参加国际会议 | 团委 | 丁莹 | 各院（系） |
| 学生课外活动 | 6 | 表7-1 学生社团 | 团委 | 丁莹 |  |
| 学生课外活动 | 7 | 表7-2 课外活动、讲座 | 团委 | 丁莹 | 教务处 |

10．图书馆

| 数据群项目 | 序号 | 数据项 | 责任部门 | 责任人 | 协作部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学条件 | 1 | 表5-2 图书、期刊● | 图书馆 | 沈仁国 |  |

11．信息化建设与管理办公室

| 数据群项目 | 序号 | 数据项 | 责任部门 | 责任人 | 协作部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学条件 | 10 | 表5-3 校园网建设情况★ | 信息化建设与管理办公室 | 杨剑 |  |

12．后勤处

| 数据群项目 | 序号 | 数据项 | 责任部门 | 责任人 | 协作部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学条件 | 66 | 表5-4 生活用房（学生食堂、澡堂、宿舍）★ | 后勤处 | 胡元强 | 基建处 |

四、各院（系）数据采集任务汇总表

| 数据群项目 | 序号 | 数据项 | 责任单位 | 责任人 | 汇总审核部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 师资队伍 | 1 | 表1-2师资队伍概况★ | 各院（系） | 主要负责人 | 人事处 |
| 师资队伍 | 2 | 表1-3学校聘请校外教师概况★ | 各院（系） | 主要负责人 | 人事处 |
| 师资队伍 | 3 | 表1-5院（系）和其他教学单位专任教师情况★ | 各院（系） | 主要负责人 | 人事处 |
| 师资队伍 | 4 | 表1-6院（系）教师培训进修、交流情况 | 各院（系） | 主要负责人 | 人事处 |
| 师资队伍 | 5 | 表1-7学校实验技术人员职称、学位、年龄概况 | 各院（系） | 主要负责人 | 人事处 |
| 师资队伍 | 6 | 表1-8院（系）实验技术人员职称、学位、年龄概况 | 各院（系） | 主要负责人 | 人事处 |
| 教育教学 | 7 | 表2-1 院（系）下属各专业情况 | 各院（系） | 主要负责人 | 教务处 |
| 教育教学 | 8 | 表2-2 院（系）教学安排 | 各院（系） | 主要负责人 | 教务处 |
| 教育教学 | 9 | 表2-7 校外实习、实训基地★ | 各院（系） | 主要负责人 | 教务处 |
| 教育教学 | 10 | 表2-8-1 教材情况——编写教材概况 | 各院（系） | 主要负责人 | 教务处 |
| 教育教学 | 11 | 表2-8-2 教材情况——使用教材概况 | 各院（系） | 主要负责人 | 教务处 |
| 教育教学 | 12 | 表2-9-2 教学管理文件目录 ★■ | 各院（系） | 主要负责人 | 教务处 |
| 教育教学 | 13 | 表2-14 院（系）教学管理人员 | 各院（系） | 主要负责人 | 教务处 |
| 教育教学 | 14 | 表2-15 教学管理人员培训及成果 | 各院（系） | 主要负责人 | 教务处 |
| 教育教学 | 15 | 表2-19 各专业专任教师职称、学位、年龄、学缘情况★ | 各院（系） | 主要负责人 | 人事处 |
| 教育教学 | 16 | 表2-21-2 院（系）教师个人所获荣誉 | 各院（系） | 主要负责人 | 教务处 |
| 教育教学 | 17 | 表2-21-3 院（系）教学团队 | 各院（系） | 主要负责人 | 教务处 |
| 教育教学 | 18 | 表2-23 分专业实验、毕业综合训练情况 | 各院（系） | 主要负责人 | 教务处 |
| 教育教学 | 19 | 表2-24 院（系）毕业综合训练指导教师情况 | 各院（系） | 主要负责人 | 教务处 |
| 教育教学 | 20 | 表2-25-1 教学改革概况★■ | 各院（系） | 主要负责人 | 教务处 |
| 教育教学 | 21 | 表2-25-2 教育教学研究与改革项目 | 各院（系） | 主要负责人 | 教务处 |
| 教育教学 | 22 | 表2-25-3 教学成果奖 | 各院（系） | 主要负责人 | 教务处 |
| 教育教学 | 23 | 表2-26 本科生教学效果 | 各院（系） | 主要负责人 | 学生处 |
| 教育教学 | 24 | 表2-27-1 院（系）教学效果——本科生学科竞赛获奖情况 | 各院（系） | 主要负责人 | 团委 |
| 教育教学 | 25 | 表2-27-2 院（系）教学效果——本科生创新活动、技能竞赛获奖情况 | 各院（系） | 主要负责人 | 团委 |
| 教育教学 | 26 | 表2-27-3 院（系）教学效果——本科生文艺、体育竞赛获奖情况 | 各院（系） | 主要负责人 | 团委 |
| 教育教学 | 27 | 表2-27-4 院（系）教学效果——专利情况 | 各院（系） | 主要负责人 | 团委 |
| 教育经费 | 28 | 表2-27-5院（系）教学效果——参加国际会议 | 各院（系） | 主要负责人 | 团委 |
| 教学仪器科研 | 29 | 表4-2 院（系）教学科研仪器值 ★■ | 各院（系） | 主要负责人 | 资产与设备管理处 |
| 学生基本情况 | 30 | 表6-2-3 院（系）学生管理人员 | 各院（系） | 主要负责人 | 学工处 |
| 学生基本情况 | 31 | 表6-5 普通本科分专业学生数 | 各院（系） | 主要负责人 | 教务处 |
| 学生基本情况 | 32 | 表6-11-2 院（系）应届本科毕业生就业情况 | 各院（系） | 主要负责人 | 招生就业处 |
| 科研情况 | 33 | 表8-2 教师科研情况● | 各院（系） | 主要负责人 | 科研处 |
| 学科建设 | 34 | 表9-1 学科建设概况★ | 各院（系） | 主要负责人 | 科研处 |

注：责任部门与各院（系）的任务分解互为主辅关系，各院（系）负责根据责任部门的要求提交基础数据及信息，责任部门负责汇总、审核并提交教务处。

- 五、数据采集材料提交要求

为保证数据采集质量，对各责任部门提交数据材料做如下要求：

1．各责任部门严格按照2013年9月常态版《全国高校教学基本状态数据库填报表格》的要求填报数据，这些表格中未加阴影的部分本次采集必须提交，这些表格中加阴影的部分本次采集暂不提交。

2．提交采集数据包括：（1）数据项表格：数字型、普通文本型和链接地址类三种数据直接填入数据项表格。（2）文档类材料：各类“文本框”数据和“上传文件”数据单独报送文档，不要填入数据项表格。（3）数据采集项目审核书，要求责任部门和分管校领导审核签字。（4）各数据支撑材料目录清单。

3．“文本框”数据，只有表“8-1-2科研机构列表”中“文本框”字数要求在500字以内，其余字数要求为2000字以内。“上传文件”数据要求文件大小在10M以内，如果需要上传多个文件，需要打包后提交。

4．数据项表格和文档类材料均以word文档格式（具体见撰写文档基本规范要求）提交至教务处，纸质文稿和电子文档各一份。

5．数据项表格电子文档命名格式：（1）数据项表格电子档文件名为：数据项编码，如:表2-27-5、表Ⅲ等等。（2）若同一数据项采集多个教学单位，电子档文件名为：数据项编码+部门名称。例如：提交“表1-5 院（系）和其他教学单位专任教师情况”，如果是学前教育学院的教师信息，电子档名称应为: 表1-5学前教育学院。

6．“文本框”和“上传文件”类数据电子档命名格式为数据项编码+上传文件的项目名称。例如：提交“表Ⅳ 学校发展规划中的校园建设规划”其电子档名称应为：表Ⅳ校园建设规划。

7．同一数据项采集多个教学单位、且数据项中涉及“文本框”和“文件上传”数据，电子档文件命名为：数据项编码+部门名称+上传文件的项目名称。例如：提交“表1-6院（系）教师培训进修、交流情况”中上传文件“外国语学院国际交流教师名单及内容”，电子档命名为：表1-6外国语学院国际交流教师名单及内容。又如：提交“表2-1院（系）下属各专业情况”中教育科学学院小学教育专业的专业建设发展规划，电子档名称为：表2-1教育科学学院小学教育专业建设发展规划。

- 六、撰写文档部分基本规范要求

一、有关说明

为了统一上传文本格式，数据采集办公室制定了文档基本格式与规范，如各职能部门、各院（系）有特殊要求的，可在基本规范的基础上，自行调整。

各职能部门和各院（系）提交的文字材料与表格均以word文档格式提交。

二、文稿基本格式

1．纸张要求和页面设置

| 项目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 纸张 | A4（210×297），幅面白色 |
| 页面设置 | 上、下2.54cm，左、右3.17cm，页眉1.5cm、页脚1.75cm，装订线0 cm |
| 页眉 | 宋体五号居中 |
| 页码 | 页面下角右端 |

2．正文

| 项目 | 示例 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 标题 | ××× | 黑体小二加粗居中，单倍行距， |
| 一级标题 | 一、××× | 黑体小三顶左，单倍行距， |
| 二级标题 | 1. ××× | 黑体四号顶左，单倍行距， |
| 三级标题 | 1.1××× | 黑体小四顶左，单倍行距， |
| 段落文字 | ×××××××× ×××××× | 宋体小四，两端对齐书写，段落首行左缩进2个汉字符。行距20磅。 |
| 表格 | 表1．××× | 表名置于表的上方，宋体五号居中，表格内文字为宋体，大小根据表的内容自行调整。 |
| 图 | 图1．××× | 图名置于图的下方，宋体五号磅居中，单倍行距。 |

七、数据采集项目审核书

责任部门：

1. 数字型数据审核意见：

2. 文档类数据审核意见：

3. 链接类数据审核意见：

4.其它情况说明与建议：

经核对电子文档和纸质材料内容一致，可以提交分管校领导审核。 责任部门负责人签字： 年 月 日

分管校领导审核意见： 分管校领导签字： 年 月 日

八、提交数据材料交接表

责任部门：

| 序号 | 材 料 名 称 | 提交人 | 纸质材料 接收人 | 电子文档 接收人 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

九、教学基本状态数据支撑材料清单

1．院办

| 数据群项目 | 序号 | 数据项 | 支撑材料清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学校初始化信息 | 1 | 表Ⅰ 学校基本情况★ |  |
| 学校初始化信息 | 2 | 表Ⅱ 校训、办学思想★■ |  |
| 学校初始化信息 | 3 | 表Ⅲ 院（系）和其他教学单位情况★ |  |
| 学校初始化信息 | 4 | 表Ⅳ 学科专业情况★ |  |
| 学校初始化信息 | 5 | 表Ⅴ 学校面积★ |  |
| 学校初始化信息 | 6 | 表Ⅵ 学校发展规划★■ |  |
| 学校初始化信息 | 7 | 表Ⅶ 校友会与社会合作★ |  |
| 教育教学 | 8 | 表2-28 交流学生情况 |  |
| 教学条件 | 9 | 表5-1 教学行政用房及教学设备★ |  |
| 学生基本情况 | 10 | 表6-7 国外及港澳台学生情况★ |  |

2．人事处

| 数据群项目 | 序号 | 数据项 | 支撑材料清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 师资队伍 | 1 | 表1-1校领导基本信息★ |  |
| 师资队伍 | 2 | 表1-2师资队伍概况★ |  |
| 师资队伍 | 3 | 表1-3学校聘请校外教师概况★ |  |
| 师资队伍 | 4 | 表1-4-1高层次人才★ |  |
| 师资队伍 | 5 | 表1-4-2高层次研究群体（团队）★ |  |
| 师资队伍 | 6 | 表1-5院（系）和其他教学单位专任教师情况★ |  |
| 师资队伍 | 7 | 表1-6院（系）教师培训进修、交流情况 |  |
| 师资队伍 | 8 | 表1-7学校实验技术人员职称、学位、年龄概况 |  |
| 师资队伍 | 9 | 表1-8院（系）实验技术人员职称、学位、年龄概况 |  |
| 教育教学 | 10 | 表2-19 各专业专任教师职称、学位、年龄、学缘情况★ |  |

3．教务处

| 数据群项目 | 序号 | 数据项 | 支撑材料清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教育教学 | 1 | 表2-1 院（系）下属各专业情况 |  |
| 教育教学 | 2 | 表2-2 院（系）教学安排 |  |
| 教育教学 | 3 | 表2-3 人才培养模式创新实验区★ |  |
| 教育教学 | 4 | 表2-4 国家级教学基地及拔尖人才培养计划★ |  |
| 教育教学 | 5 | 表2-5 实验教学示范中心★ |  |
| 教育教学 | 6 | 表2-6 本科实验、实习、实训场所 |  |
| 教育教学 | 7 | 表2-7 校外实习、实训基地★ |  |
| 教育教学 | 8 | 表2-8-1 教材情况——编写教材概况 |  |
| 教育教学 | 9 | 表2-8-2 教材情况——使用教材概况 |  |
| 教育教学 | 10 | 表2-9-1 教学管理制度 ★■ |  |
| 教育教学 | 11 | 表2-9-2 教学管理文件目录 ★■ |  |
| 教育教学 | 12 | 表2-10 本科教学信息化 ★■ |  |
| 教育教学 | 13 | 表2-11 教学质量监控体系 ★■ |  |
| 教育教学 | 14 | 表2-12 教学管理组织机构（科室） ★■ |  |
| 教育教学 | 15 | 表2-13 校级教学管理人员 |  |
| 教育教学 | 16 | 表2-14 院（系）教学管理人员 |  |
| 教育教学 | 17 | 表2-15 教学管理人员培训及成果 |  |
| 教育教学 | 18 | 表2-16 教学质量监控人员 |  |
| 教育教学 | 19 | 表2-17 评教统计表 |  |
| 教育教学 | 20 | 表2-18 本科课程、授课情况表 |  |
| 教育教学 | 21 | 表2-20 教学事故★■ |  |
| 教育教学 | 22 | 表2-21-1 教师所获荣誉概况 |  |
| 教育教学 | 23 | 表2-21-2 院（系）教师个人所获荣誉 |  |
| 教育教学 | 24 | 表2-21-3 院（系）教学团队 |  |
| 教育教学 | 25 | 表2-22-1 课程建设 ★■ |  |
| 教育教学 | 26 | 表2-22-2 课程情况 |  |
| 教育教学 | 27 | 表2-22-3 精品（优秀）课程（群） |  |
| 教育教学 | 28 | 表2-23 分专业实验、毕业综合训练情况 |  |
| 教育教学 | 29 | 表2-24 院（系）毕业综合训练指导教师情况 |  |
| 教育教学 | 30 | 表2-25-1 教学改革概况★■ |  |
| 教育教学 | 31 | 表2-25-2 教育教学研究与改革项目 |  |
| 教育教学 | 32 | 表2-25-3 教学成果奖 |  |
| 学生基本情况 | 33 | 表6-4 学生数量基本情况★ |  |
| 学生基本情况 | 34 | 表6-5 普通本科分专业学生数 |  |
| 高职高专信息采集补充表 | 35 | 高职高专信息采集补充表一 |  |
| 高职高专信息采集补充表 | 36 | 高职高专信息采集补充表二 |  |
| 特殊情况说明 | 37 | 特殊情况说明■ |  |

4．学生处

| 数据群项目 | 序号 | 数据项 | 支撑材料清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教育教学 | 1 | 表2-26 本科生教学效果 |  |
| 学生基本情况 | 2 | 表6-1 教风学风概况 |  |
| 学生基本情况 | 3 | 表6-2-1学生管理组织机构（科室）■ |  |
| 学生基本情况 | 4 | 表6-2-2 校级学生管理人员 |  |
| 学生基本情况 | 5 | 表6-2-3 院（系）学生管理人员 |  |
| 学生基本情况 | 6 | 表6-10 本科生奖贷补 |  |
| 学生课外活动 | 7 | 表7-3 素质教育基地、职业资质培训等情况★■ |  |

5．招生就业处

| 数据群项目 | 序号 | 数据项 | 支撑材料清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学生基本情况 | 1 | 表6-3 就业管理人员 |  |
| 学生基本情况 | 2 | 表6-6 近一届本科生招生类别情况★ |  |
| 学生基本情况 | 3 | 表6-8 近一届本科生录取标准及人数 |  |
| 学生基本情况 | 4 | 表6-9 各专业招生报到情况 |  |
| 学生基本情况 | 5 | 表6-11-1 应届本科毕业生就业情况 |  |
| 学生基本情况 | 6 | 表6-11-2 院（系）应届本科毕业生就业情况 |  |

6．资产与设备管理处

| 数据群项目 | 序号 | 数据项 | 支撑材料清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学仪器科研 | 1 | 表4-1 固定资产情况★ |  |
| 教学仪器科研 | 2 | 表4-2 院（系）教学科研仪器值 ★■ |  |

7．财务处

| 数据群项目 | 序号 | 数据项 | 支撑材料清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教育经费 | 1 | 表3-1 教学经费概况 ● |  |
| 教育经费 | 2 | 表3-2 学校教育经费支出● |  |
| 教育经费 | 3 | 表3-3 教育事业收入 ● |  |
| 教育经费 | 4 | 表3-4 当年捐赠情况 ● |  |

8．科研处

| 数据群项目 | 序号 | 数据项 | 支撑材料清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 科研情况 | 1 | 表8-1-1 科研机构概况★■ |  |
| 科研情况 | 2 | 表8-1-2 科研机构列表 |  |
| 科研情况 | 3 | 表8-2 教师科研情况● |  |
| 学科建设 | 4 | 表9-1 学科建设概况★ |  |
| 学科建设 | 6 | 表9-2 博士后流动站★ |  |
| 学科建设 | 7 | 表9-3 博士点、硕士点★ |  |
| 学科建设 | 8 | 表9-4 重点学科★ |  |

9．团委

| 数据群项目 | 序号 | 数据项 | 支撑材料清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教育教学 | 1 | 表2-27-1 院（系）教学效果——本科生学科竞赛获奖情况 |  |
| 教育教学 | 2 | 表2-27-2 院（系）教学效果——本科生创新活动、技能竞赛获奖情况 |  |
| 教育教学 | 3 | 表2-27-3 院（系）教学效果——本科生文艺、体育竞赛获奖情况 |  |
| 教育教学 | 4 | 表2-27-4 院（系）教学效果——专利情况 |  |
| 教育教学 | 5 | 表2-27-5院（系）教学效果——参加国际会议 |  |
| 学生课外活动 | 6 | 表7-1 学生社团 |  |
| 学生课外活动 | 7 | 表7-2 课外活动、讲座 |  |

10．图书馆

| 数据群项目 | 序号 | 数据项 | 支撑材料清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学条件 | 1 | 表5-2 图书、期刊● |  |

11．信息化建设与管理办公室

| 数据群项目 | 序号 | 数据项 | 支撑材料清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学条件 | 10 | 表5-3 校园网建设情况★ |  |

12．后勤处

| 数据群项目 | 序号 | 数据项 | 支撑材料清单 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教学条件 | 66 | 表5-4 生活用房（学生食堂、澡堂、宿舍）★ |  |

注：1、支撑材料是对采集数据或文档信息提供支持与佐证的文献资料，如数据背后的一览表、花名册，以及提炼文字的原始文件等。

2、有些项目下支撑材料较多，可以在数据项下按一定顺序排列。

十、文档数据及链接数据统计表

1．上传文件类

| 序号 | 上传文件名称 | 责任部门 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 表Ⅳ学校专业结构与布局■ | 教务处 |
| 2 | 表Ⅵ发展战略规划■ | 院办 |
| 3 | 表Ⅵ学科建设和师资队伍建设规划■ | 院办 |
| 4 | 表Ⅵ校园建设规划■ | 院办 |
| 5 | 表1-6 ＊＊学院教师培训情况说明■ | 人事处 |
| 6 | 表1-6＊＊学院国际交流教师名单及内容■ | 人事处 |
| 7 | 表2-1 ＊＊学院＊＊专业建设发展规划■ | 教务处 |
| 8 | 表2-1 ＊＊学院＊＊专业培养方案■ | 教务处 |
| 9 | 表2-8-1近三年学校主编出版教材一览表■ | 教务处 |
| 10 | 表2-9-1教学计划修订制度■ | 教务处 |
| 11 | 表2-9-1制定（修订）培养方案的原则意见■ | 教务处 |
| 12 | 表2-9-1教学工作基本规范■ | 教务处 |
| 13 | 表2-9-1实验教学管理制度■ | 教务处 |
| 14 | 表2-9-1新教师培训制度■ | 人事处 |
| 15 | 表2-9-1教学事故认定办法■ | 教务处 |
| 16 | 表2-9-1学生学籍管理细则■ | 教务处 |
| 17 | 表2-9-1学生学业指导手册■ | 教务处 |
| 18 | 表2-9-1学生违纪处理细则■ | 教务处 |
| 19 | 表2-9-2校级教学管理文件目录■ | 教务处 |
| 20 | 表2-9-2各院（系）教学管理文件目录（15个）■ | 教务处 |
| 21 | 表2-11教学质量保障体系建设基本情况■ | 教务处 |
| 22 | 表2-11教学工作定期检查制度■ | 教务处 |
| 23 | 表2-11教学督导机构和制度■ | 教务处 |
| 24 | 表2-11课程教学评价体系■ | 教务处 |
| 25 | 表2-11实验教学评价体系■ | 教务处 |
| 26 | 表2-11实习教学评价体系■ | 教务处 |
| 27 | 表2-11毕业综合训练环节评价体系■ | 教务处 |
| 28 | 表2-11院（系）或专业本科教学工作评价制度■ | 教务处 |
| 29 | 表2-11学校年度教学工作分析报告■ | 教务处 |
| 30 | 表2-11学校教学自我评价及质量改进机制■ | 教务处 |
| 31 | 表2-11学生评教制度■ | 教务处 |
| 32 | 表2-15教学管理人员培训计划■ | 教务处 |
| 33 | 表2-15教学管理人员培训实施情况■ | 教务处 |
| 34 | 表2-15教育教学研究及实践成果一览表■ | 教务处 |
| 35 | 表2-17评教统计表结果分析■ | 教务处 |
| 36 | 表2-21-1教师所获国家级“其它奖励”统计表■ | 人事处 |
| 37 | 表2-21-1教师所获省部级“其它奖励”统计表■ | 人事处 |
| 38 | 表2-22-1学校促进课程建设的政策、措施■ | 教务处 |
| 39 | 表2-22-1学校课程建设规划■ | 教务处 |
| 40 | 表2-22-1学校课程考核管理办法■ | 教务处 |
| 41 | 表2-22-1学校教材建设规划■ | 教务处 |
| 42 | 表2-22-1学校教材选用和评价制度■ | 教务处 |
| 43 | 表2-22-2双语教学课程名单■ | 教务处 |
| 44 | 表2-25-1学校教学改革的总体思路与实施方案（含“质量工程”实施方案）■ | 教务处 |
| 45 | 表2-25-1教师发表教学研究论文、论著（第一作者）■ | 教务处 |
| 46 | 表2-25-1其他教学改革成果一览表■ | 教务处 |
| 47 | 表2-26学校组织、激励学生参加科技活动和学科竞赛活动的有关规定■ | 学生处 |
| 48 | 表2-26学生参加各级各类学术活动立项一览表■ | 学生处 |
| 49 | 表2-26学生参加教师科研项目情况一览表■ | 学生处 |
| 50 | 表2-26学生发表论文、作品情况一览表■ | 学生处 |
| 51 | 表3-1学校年度教学经费分配办法■ | 财务处 |
| 52 | 表3-1学校年度财务决算报告■ | 财务处 |
| 53 | 表5-3 网络拓扑图■ | 信息办 |
| 54 | 表6-1 学校学风建设规划及学风建设活动开展情况■ | 学生处 |
| 55 | 表6-1思想道德教育开展情况■ | 学生处 |
| 56 | 表6-11-1学校促进就业工作的制度与措施（文本）■ | 招就处 |
| 57 | 表6-11-1就业计划与工作总结■ | 招就处 |
| 58 | 表7-1学生社团（俱乐部）及活动情况一览表■ | 团委 |
| 59 | 表7-2学生校园文化、体育活动情况一览表■ | 团委、体育部 |
| 60 | 表7-2学生文化、体育活动场地一览表■ | 团委、体育部 |
| 61 | 表7-3心理咨询与辅导情况■ | 学生处 |
| 62 | 表7-3职业生涯规划及创业教育指导课程开设情况■ | 学生处 |
| 63 | 表7-3大学生创业教育活动开展情况一览表■ | 学生工作处 |

2．文本框文件类

| 序号 | 文本框文件名称 | 责任部门 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 表Ⅱ校训■ | 院办 |
| 2 | 表Ⅱ学校发展定位■ | 院办 |
| 3 | 表Ⅱ学校人才培养目标定位■ | 院办 |
| 4 | 表Ⅱ教育教学思想■ | 院办 |
| 5 | 表2-1 ＊＊学院＊＊专业培养目标与服务面向（本科专业和专转本专业）■ | 教务处 |
| 6 | 表2-25-1教学改革成果的推广应用情况■ | 教务处 |
| 7 | 表2-26学生参加课外学术活动情况■ | 学生处 |
| 8 | 表8-1-2＊＊科研机构对本科生开放情况（＊＊） | 科研处 |

3．网址链接类

| 序号 | 网址链接名称 | 责任部门 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 表Ⅱ校训、办学思想多媒体反映链接地址■ | 宣传部 |
| 2 | 表1-1 8位校领导学习和工作简历链接地址■ | 院办 |
| 3 | 表1-2学校教师库链接地址■ | 人事处 |
| 4 | 表1-3 外聘教师库链接地址■ | 人事处 |
| 5 | 表1-4-1高层次人才个人简介链接地址■ | 人事处 |
| 6 | 表1-4-2 高层次研究群体简介链接地址■ | 人事处 |
| 7 | 表2-2院（系）教学安排课表链接（15个）■ | 教务处 |
| 8 | 表2-9-2校级教学管理文件链接地址■ | 教务处 |
| 9 | 表2-10教学管理信息系统链接地址■ | 教务处 |
| 10 | 表2-10网络教学平台链接地址■ | 教务处 |
| 11 | 表2-11评教结果数据库链接地址 | 教务处 |
| 12 | 表2-21-2＊＊教师个人简介链接地址 | 教务处 |
| 13 | 表2-21-3＊＊教学团队简介链接地址 | 教务处 |
| 14 | 表6-4学生信息库链接 | 教务处 |